附件7

「教育部體育署111年度補助中小學原住民族學生體育運動發展經費計畫」

執行成果報告書

補助單位：教育部體育署

學校名稱：屏東縣春日鄉春日國民小學

計畫執行人員：施祐吉

聯絡方式：yowjyi0425@gmail.com

中華民國111年12月14日

- 依據教育部體育署111.2.11臺教體署學（一）字第1110005708C號函暨111.2.16 屏府教體字第11105966700號函辦理。

- 計畫內容

| 項目 | 內容 |  |
| --- | --- | --- |
| (一)計畫名稱 | 教育部體育署111年度補助屏東縣春日鄉春日國民小學原住民族學生體育運動發展經費計畫申請計畫 |  |
| (二)計畫申請項目 | 柔道 |  |
| (二)計畫目標 | 短程：參加下列之比賽並努力以赴求得好成績。 （A）全國中正杯柔道錦標賽 （B）中華民國全國柔道錦標賽 （C）各項區域性及全縣性的柔道賽事 （D）台灣全國柔道錦標賽 中程：使學生的多元入學管道更多元化。 長程：培訓本校優秀的柔道選手為本縣爭取佳績，並代表國家參加比賽為國爭光。 |  |
| (三)辦理單位 | 指導單位 | 教育部體育署 |
|  | 執行單位 | 屏東縣春日國民小學 |
| (四)執行單位聯絡資訊 | 地址 | 屏東縣春日鄉春日路314號 |
|  | 電話 | 08-8782433 |
|  | 傳真 | 08-8780685 |
|  | 計畫聯絡人 | 姓名：施祐吉 職稱：學務組長 電話：08-8782433 E-mail：yowjyi0425@gmail.com |
| (五)計畫內容略述 | 一、執行內容： (一)利用暑假期間至外縣市進行移地訓練，持續 熟練精進。 (二)參加全國性賽事，技術改進提升。 二、執行方式： (一)安排規劃活動地點與交通食宿等相關事宜。 (二)前往合作學校場地進行訓練 (三)活動期間生活與課業指導並於活動後提出檢討改進。 |  |
| (六)經費使用 | 核定金額 | 240,000元 |
|  | 實際支出額 | 119,320元 |
|  | 核銷完成日期及經費落差說明 | 本年度因暑期中疫情尚未緩解，原定移地訓練10天因此縮短為5天執行，造成經費執行之落差。 |

- 實施內容

春日國小位於屏東縣春日鄉的原住民偏遠小學，國小部6班，學生人數81人，幼兒園1班，學生人數從小班到大班共30人，是屬排灣族部落社區。梁校長以本身推動柔道運動成功的經驗，期望再次創造孩子們成功經驗的舞台，營造強身健體的優質特色校園環境，讓原鄉弱勢學童能夠找回自信心與生命亮點，強化自我價值感，使學童有多元目標能相互遷移學習，進而對學業與品性有正向的影響。並且對未來考警校與軍校有加分的作用，提供另一項人生奮鬥的目標。

春日國小柔道隊使用教育部體育署所補助111年度補助中小學原住民族學生體育運動發展經費，進行柔道隊移地訓練前往他校進行切磋與技術精進，讓學生的品性與柔道技術有長足的進步；本校連續三年參加全國中小學柔道賽事，成績顯著提升。由109年成績二銀四銅進步至110年四金六銅，111年8月1日至8月2日參加2022 全國中小學柔道錦標賽榮獲個人組6金6銀8銅，團體男A銀牌、團體男B銅牌，團體女銅牌。足見相關經費挹注所提供的訓練能量提升，產生質變，成績明顯進步。

- 經費使用情況

春日國小111年實施教育部體育署111年度補助中小學原住民族學生體育運動發展經費計畫，進行柔道隊移地訓練前往他校進行切磋與技術精進，交通費租用遊覽車12080元，在地短程交通移動1530元；移地訓練場地租借1025元，住宿費用48000，膳食費用28045元，保險部分未支用；教練指導鐘點費16640元；課業指導費12000元；共支用經費119320元。

感謝教育部體育署補助春日國小柔道隊學生，讓孩子能夠站在巨人挹注的肩膀上遠眺世界，展望未來，本校連續三年參加全國中小學柔道賽事，成績顯著提升。由109年成績二銀四銅進步至110年四金六銅，111年8月1日至8月2日參加2022 全國中小學柔道錦標賽榮獲個人組6金6銀8銅，團體男A銀牌、團體男B銅牌，團體女銅牌。足見相關經費挹注所提供的訓練能量提升，產生質變，成績明顯進步，春日國小將持續努力，展現卓越。為國家社會培德育才，讓每個春日柔道隊的孩子成為社會中堅，為國家社會盡心盡力。

- 成果與效益

春日國小位於屏東縣春日鄉的原住民偏遠小學，國小部6班，學生人數81人，幼兒園1班，學生人數從小班到大班共30人，是屬排灣族部落社區。梁校長以本身推動柔道運動成功的經驗，期望再次創造孩子們成功經驗的舞台，營造強身健體的優質特色校園環境，讓原鄉弱勢學童能夠找回自信心與生命亮點，強化自我價值感，使學童有多元目標能相互遷移學習，進而對學業與品性有正向的影響。並且對未來考警校與軍校有加分的作用，提供另一項人生奮鬥的目標。

本校連續三年參加全國中小學柔道賽事，成績顯著提升。由109年成績二銀四銅進步至110年四金六銅，111年8月1日至8月2日參加2022 全國中小學柔道錦標賽榮獲個人組6金6銀8銅，團體男A銀牌、團體男B銅牌，團體女銅牌。足見相關經費挹注所提供的訓練能量提升，產生質變，成績明顯進步。

- 自評與建議

「春陽和煦 日出閃耀」春日國小柔道隊107學年度成軍，在校長 梁吉成推動多元學習之下，對於柔道及其他社團項目發展不遺餘力，使本校的體育與藝文發展蒸蒸日上。

唯因柔道隊孩子們的家庭多屬經濟弱勢家庭，家長無力提供經濟援助，為照顧偏鄉弱勢的學童，讓學童在柔道運動的學習不致中斷，落實柔道運動之推展，創造多元學習機會，實有必要爭取校外資源以持續推動柔道運動，讓訓練學童能受到充分的照顧與訓練，達成「教育機會均等」與「社會公平正義」的理想。

感謝教育部體育署補助春日國小柔道隊學生，讓孩子能夠站在巨人挹注的肩膀上遠眺世界，展望未來，日後柔道隊的小朋友持續努力，在品德與學業柔道技巧與日後的為人處事努力追求精進，展現卓越。

- 相關附件(如活動照片、參賽人員名冊等)

屏東縣春日鄉春日國民小學辦理教育部體育署原住民族學生體育運動發展經費計畫活動成果照片

| 出發前往移地訓練 | 抵達移地訓練學校 |
| --- | --- |
| 移地訓練技術交流 | 移地訓練技術交流 |

| 學校名稱 | 屏東縣春日鄉春日國小 |  |
| --- | --- | --- |
| 移地訓練技術交流 |  | 移地訓練技術交流 |
| 移地訓練技術交流 |  | 移地訓練技術交流 |

| 學校名稱 | 屏東縣春日鄉春日國小 |  |
| --- | --- | --- |
| 移地訓練技術交流 |  | 移地訓練技術交流 |
| 移地訓練技術交流 |  | 移地訓練技術交流 |

| 學校名稱 | 屏東縣春日鄉春日國小 |  |
| --- | --- | --- |
| 夜間課輔進行作業指導 |  | 夜間課輔進行作業指導 |
| 夜間課輔進行作業指導 |  | 夜間課輔進行作業指導 |